## Sheet1
Thứ tự | Tên công việc | Người xử lý | Thời gian xử lý | Ghi chú
1 | Tiền xử lý training data | Quang | 5 ngày
2 | Xây dựng và huấn luyện model phân loại | Khôi | 5 ngày
3 | Đọc các document về cách sử dụng cảm biến NIR | Công | 5 ngày | Chỉ lưu lại những ý chính về cách sử dụng
4 | Tìm hiểu cách xây dựng và truy xuất server local chạy ubuntu | Mạnh | 4 ngày | Kiểm thử bằng ứng dụng chat đơn giản
5 | Xây dựng giao diện ứng dụng điện thoại | Quang | 4 ngày | Chỉ tạo giao diện
6 | Xây dựng class giao tiếp với module và server cho điện thoại | Mạnh + Công | 4 ngày
7 | Setup môi trường xử lý hình ảnh cho server | Khôi | 3 ngày
8 | Lắp ráp các phần lại với nhau để có hệ thống hoạt động hoàn chỉnh | Tất cả mọi người | 6 ngày
9 | Kiểm thử hệ thống | Tất cả mọi người | 3 ngày